AI 辅助生产牵头推进计划

在生产部门不新增工时的前提下，用 18 个月把 AI 辅助生产从个人推动转为岗位运行　|　内部使用

一、推进前提

生产部门任务重、无专职人力，这是给定条件，不是需要解决的问题。方案必须建立在这个条件之上：所有额外工作由牵头人承担，业务部门只贡献不可替代的判断。

常规做法为什么会失败

成立项目组 → 无人有时间参会，两个月后自然停摆

要求业务部门填表调研 → 表格质量差或不返回

先立项招标 → 采购周期长，业务先失去耐心

做大而全的规划 → 高层看不到实物，资源不会追加

靠人情逐个求配合 → 牵头人被消耗，且不可持续

本方案的五条设计原则

零增量工时：AI 只插进既有流程，不产生新任务、新记录、新会议

牵头人代劳：取数、对接、整理、写材料全由牵头人做

机制先行：先拿到汇报窗口、联络员名单、数据权限

外部借力：用供应商售前资源完成能力探底与首轮验证

可见性优先：宁要每月一个小实物，不要半年一份大报告

业务部门投入上限（写进方案，主动承诺）

| 角色 | 投入上限 | 只做这些事 | 绝不要求他们做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间主任 / 主管 | 每月 1 小时 | 确认场景是否值得做、试点结论是否认可 | 写材料、取数据、跟供应商 |
| 工艺 / 技术 | 每周 ≤1 小时 | 判断 AI 输出对不对、指出错在哪 | 整理训练数据、配置系统 |
| 一线操作 / 点检 | 每次 ≤5 分钟 | 在既有操作里点“确认 / 不对” | 额外填表、单独培训占班 |
| QA / QC | 关键节点各 1 小时 | 划合规边界、确认留痕要求 | 参与日常试点运行 |
| IT | 集中 3–5 天 | 开只读权限、说明接口可行性 | 承担业务侧场景定义 |

这张表是推动的核心工具。先把“要你多少时间”讲清楚且讲得很低，配合意愿会显著上升；含糊其辞地说“需要大家支持”，是最容易被拒绝的说法。

二、总体打法与投入分布

M0 立机制 → M1–M2 摸底 → M3 借外力探底 → M4–M5 挂靠试点 → M6 量化 → M7 固化扩散

| 阶段 | 周期 | 牵头人投入 | 业务投入 | 资金 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 立机制 | 第 1 月 | 3 天 | 高层 30 分钟决策 | 零 | 推进机制批复、联络员名单 |
| M1 场景摸底 | 第 1–2 月 | 10–15 天 | 分散共约 10 小时 | 零 | 场景池与工时底账 |
| M2 数据盘点 | 第 2–3 月 | 5 天 | IT 3–5 天 | 零 | 数据就绪度看板 |
| M3 供应商探底 | 第 3–4 月 | 6–8 天 | 半天听会 | 零 | 供应商画像、比价基线 |
| M4 选点立项 | 第 4–5 月 | 5 天 | 1 小时决策 | 小额 | 两份一页立项书 |
| M5 挂靠试点 | 第 5–9 月 | 常态 30% | 每人每周 ≤2 小时 | 小额 PoC | 两个跑通的闭环 |
| M6 收益量化 | 第 9–10 月 | 5 天 | 各 1 小时确认 | 零 | 可采信的收益数据 |
| M7 固化扩散 | 第 10–18 月 | 常态 30% | 联络员日常 | 按扩展申请 | SOP、培训包、复制清单 |

资金列刻意在前四个月保持为零：机制、摸底与供应商探底都不需要预算，可先于任何采购流程启动，避免因预算审批而停滞。

三、节点 M0–M2：把“个人在推”变成“公司在推”

【M0】机制授权　（第 1 个月 · 牵头人 3 天）

做法：

向集团生产高层提交一页《AI 辅助生产推进机制建议》，只申请三件不花钱的事

① 固定汇报窗口：在现有生产季度例会中占 15 分钟固定议题，月度提交一页进展纸

② 虚拟联络员名单：各车间与相关部门各指定 1 名兼职联络员，写入本职职责说明，不新增编制

③ 数据调阅授权：DCS、EBR、LIMS、QMS、CMMS、SAP 的只读查询权限与文档库访问权

材料中主动写明业务部门投入上限，把“不占你时间”作为承诺前置

达成效果：后续找任何部门配合都有正式依据，牵头人不再靠人情推动；高层获得固定的进展可见性

所需资源：牵头人 3 个工作日撰写；高层一次 30 分钟决策；无预算

沉淀能力：跨部门协调的正式抓手；牵头角色被组织承认

预期收益：消除最大的隐性成本——反复求人与重复解释；这一步不做，后续所有节点的推进成本都会翻倍

【M1】场景摸底　（第 1–2 个月 · 牵头人 10–15 天）

做法：

不开调研大会、不发调查表。改为一对一访谈 15–20 人，每人 30 分钟，牵头人上门到车间

对象：车间主任、工艺工程师、设备工程师、QA、QC、生产计划、培训

问法是关键：不问“你想要什么 AI”，而问“上周哪件重复性工作最占时间、一次多久、一个月几次、谁在做”

每条场景当场记录四项：年工时估算、涉及哪些系统、数据是否现成、是否需要改流程

访谈结束时问一句“这件事如果 AI 先出个草稿，你愿意试吗”，用于识别内部盟友

达成效果：形成 20–30 条按年工时排序的场景池，而非按热度或供应商话术排序

所需资源：牵头人 10–15 个工作日；被访者合计约 10 小时且完全分散；无预算

沉淀能力：公司唯一一份“AI 场景—工时”底账；牵头人对现场真实痛点的第一手认知

预期收益：后续所有立项、供应商谈判、收益测算都以此为基准；直接避免选错方向造成的整轮返工

【M2】数据就绪度盘点　（第 2–3 个月 · 与 M1 并行）

做法：

带着 M1 的场景池找 IT，逐系统确认：有无接口、权限如何开、历史数据多深、刷新频率、字段完整度

做成红黄绿看板：绿=现在就能取、黄=需开发但可行、红=数据不存在或不可用

把“红”的场景直接从近期候选中移出，并在汇报中说明原因

达成效果：明确区分“缺数据做不了”与“有数据可以做”，为选点提供硬约束

所需资源：IT 1 人配合 3–5 天；牵头人 5 天；无预算

沉淀能力：对自身数据资产的清晰认知，也是未来任何数字化项目的公共资产

预期收益：把“AI 做不成”的原因提前定位到数据层面，避免事后在业务与 IT 之间扯皮

四、节点 M3：用供应商售前资源完成零成本能力探底

这是资源受限条件下最大的杠杆。供应商为争取订单，愿意在售前阶段免费投入方案、案例与可行性分析。关键是定位为技术交流而非采购，既拿到价值又不触发冗长流程与内部阻力。

【M3】供应商能力探底　（第 3–4 个月 · 牵头人 6–8 天）

做法：

第 1 周：按场景分类，每类筛 3–5 家；通过官网、行业展会名录、同行推荐、已有合作方转介建立联系

第 2 周：统一发出《场景需求说明》（1–2 页，不含商业信息），要求书面回四项：① 制药或化工同类场景的可核实落地案例；② 需我方提供哪些数据、什么格式、多长历史；③ 从启动到看到效果的最短周期；④ 是否可做免费或小额 PoC 及范围界定

第 3–4 周：组织“AI 技术交流开放日”——一天内安排 3–4 家连续宣讲，每家 60 分钟含问答；业务部门只需派人听半天，可选择只听与自己相关的时段

全程明确对外口径为技术交流与信息收集，不承诺采购、不进入招标流程

会后由牵头人出一份供应商对比矩阵：能力、案例真实性、数据要求、周期、报价区间、绑定风险

达成效果：零成本获得行业最佳实践认知、精确的数据要求清单、后续谈判的比价基线；开放日本身也是一次低成本的内部动员——业务部门看到同行已经在做，态度会明显变化

所需资源：牵头人 6–8 天；业务部门半天；会议室与接待，无预算

沉淀能力：供应商画像与技术判断力；对技术可行性的独立判断，不再依赖单一供应商叙述

预期收益：避免被单一供应商牵引方向；后续 PoC 与采购具备议价能力；数据要求清单直接反哺 M2 盘点结果

操作要点：《场景需求说明》只描述业务问题与期望输出，不透露工艺参数、客户名称、批次数据。涉及客户信息的场景在此阶段一律用脱敏描述，必要时先请 QA 与法务过一遍口径。

五、供应商参考清单（按场景分类接触）

| 场景方向 | 国内代表性供应商 | 接触目的 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉巡检 / 操作合规 | 海康威视、大华股份、商汤科技、旷视科技 | 现有摄像头生态兼容性、边缘推理方案、洁净区落地案例 | 待接触 |
| 设备预测性维护 | 杭州和利时、安徽信力共擎、容知日新、天泽智云 | 振动 / 电流监测方案、动设备健康模型、传感补点成本 | 前两家已有方案 |
| 电子点检 | 点检类 SaaS（钉钉生态 / 专业点检厂商）、CMMS 现有供应商 | 动态任务推荐、拍照异常识别、与 CMMS 工单打通 | 待接触 |
| 生产数据分析 / 工艺优化 | 中控技术、智现未来、蓝卓 | 时序建模能力、工艺参数窗口分析、跨行业迁移可行性 | 智现未来已评估 |
| 报告与知识类大模型 | 阿里通义、智谱、DeepSeek 及其私有化集成商 | 私有化部署方案、文档解析与引用回溯、数据不出域 | 待接触 |
| 规划与实施咨询 | 埃森哲、中国医药工业信息中心及行业咨询机构 | 方法论、行业对标、实施路径；限定范围采购 | 埃森哲已评估 |

接触与筛选的四条纪律

每类至少 3 家，防止单一叙事主导判断

案例必须可核实：要求给出可联系的同行客户或公开资料，拒绝只看 PPT

先问数据要求：供应商越早讲清要什么数据，越可信；只谈效果不谈数据的要警惕

核心资产归属写清：知识库、模型、标注数据须归凯莱英，可导出、可迁移

制药场景的特殊问法

是否理解 GMP 下“AI 只能辅助、不能替代签字放行”的边界

能否支持数据完整性要求：输入输出留痕、模型版本可追溯

视频与工艺数据能否完全本地处理、不出厂

多客户隔离如何实现，能否证明参数不跨客户串用

是否配合客户审计时提供技术说明材料

上表除标注“已评估 / 已有方案”外，其余均为按行业代表性列出的接触候选，其制药 GMP 场景的实际案例与数据合规能力需在 M3 阶段逐家核实（需核实），不宜在汇报中直接引用为已验证能力。

六、节点 M4–M5：挂靠式试点

【M4】选点与立项　（第 4–5 个月 · 牵头人 5 天）

做法：

从场景池按四条硬标准筛选，四条全满足才可入选：① 生产部门零增量工时；② 数据已就绪（M2 判绿）；③ 三个月内能看到实物；④ 失败无合规风险

只选两个。快赢型：文档与报告起草类——本来就要写的 Campaign 报告、月度运行报告、偏差总结、点检记录汇总。AI 出草稿，人改定稿，流程一步不变

有分量型：电子点检 AI 化 或 单点视觉巡检——挂在本来就要做的点检与巡检上，只增加“AI 先给提示”这一个动作

每个场景写一页立项书：现状耗时、AI 介入点、谁判断、三个月验收标准、失败判定条件

PoC 预算控制在无需上会的额度内先跑；若供应商愿做免费 PoC 则优先

达成效果：两份可直接执行的一页立项书，范围明确到“改哪一步、谁点确认”

所需资源：牵头人 5 天；业务负责人 1 小时决策；小额 PoC 预算

沉淀能力：场景可行性判断标准，可复用于后续所有选点

预期收益：第一次让高层看到实物而非规划；快赢型场景通常在两个月内即可产生可展示的草稿样张

【M5】挂靠式试点运行　（第 5–9 个月 · 牵头人常态投入）

做法：

三条挂靠原则贯穿全程——不新增任务：AI 只在既有流程里插一个“先出草稿 / 先给提示”的动作；不新增记录：试点台账、问题清单、复盘材料全部由牵头人代填；不新增会议：搭车现有班前会与周会，每次占用不超过 10 分钟

牵头人承担：数据准备与脱敏、供应商协调、结果整理、材料撰写、问题跟催、异常兜底

业务侧只做两件事：判断 AI 输出对不对、指出错在哪。反馈方式做到最轻——在既有界面点“可用 / 不可用”，或口头告知由牵头人记录

每 4 周一次 30 分钟复盘，搭车现有例会；复盘只看三件事：用了几次、省了多少、错在哪

建立误报与错误样本回收机制，作为下一轮迭代输入

达成效果：跑通“数据 → AI 输出 → 人判断 → 结果回填”的完整闭环，且业务部门未感到额外负担

所需资源：牵头人约 30% 常态精力；业务每人每周 ≤2 小时；小额 PoC 费用；IT 按需支持

沉淀能力：内部第一批会用 AI 工具的业务人员；一套可复制的试点运行方法；真实的失败经验

预期收益：文档类场景通常可减少可观的机械汇编工时；点检与巡检类可提升覆盖率并减少漏检。更重要的收益是态度转变——用过一次的人比听过十次汇报的人更愿意继续

七、节点 M6–M7：量化与固化

【M6】收益量化与汇报　（第 9–10 个月 · 牵头人 5 天）

做法：

用最简单可采信的口径：同一件事的 before / after 耗时对比，取 5–10 个真实样本取中位数

三层数据依次呈现：单次节省 → 年化折算 → 附使用者原话评价。原话比数字更有说服力

主动列出没做成的部分与原因，这会显著提高整份汇报的可信度

形成一页《试点成果与下一步资源申请》，把扩展范围与所需资源一次讲清

达成效果：把“感觉有点用”变成可以写进汇报与预算申请的量化结论

所需资源：牵头人 5 天；相关人员各 1 小时确认数据；无预算

沉淀能力：收益测算方法，后续每个场景可直接套用

预期收益：获得下一轮资源与编制的依据；这是从“试点”走向“常态投入”的唯一通道

【M7】固化与扩散　（第 10–18 个月 · 常态推进）

做法：

SOP 化：把跑通的动作写进现有作业文件，AI 步骤成为流程的一部分而非附加项

培训包：做成 15 分钟短培训，嵌入现有岗前与年度培训，不单独占班

岗位职责：把“AI 工具使用与反馈”写进相关岗位说明，脱离对牵头人的依赖

联络员网络：每车间培养 1 名 AI 联络员，由 M5 试点中表现积极者担任，给予署名与内部认可

复制清单：输出“哪些场景可以照搬、需要什么条件、预计多久”的清单，供其他厂区直接使用

达成效果：从“试点靠牵头人盯”转为“日常靠岗位跑”，牵头人可以把精力移到新场景

所需资源：牵头人约 30% 精力；培训与文控按现有流程；扩展预算按 M6 结论申请

沉淀能力：组织级能力：有人会用、有文件可依、有清单可复制

预期收益：边际成本显著下降；后续每新增一个场景或厂区的投入远低于第一个

八、推动方法：阻力不在技术，在“这事会不会给我添麻烦”

生产部门的四种真实顾虑与对应设计

| 顾虑 | 实际表现 | 方案中的对应设计 |
| --- | --- | --- |
| 怕加活 | 口头支持、实际不排期；派最闲的人应付 | 前置书面承诺投入上限；所有额外工作由牵头人代劳；不新增任务、记录与会议 |
| 怕背责 | 不愿在文件上签字确认，怕日后被追 | 试点定位为“辅助工具评估”，不改变现有签字与放行责任；失败判定条件事前写清并由牵头人承担结论 |
| 怕出错被追 | 担心 AI 出错影响批次或引发偏差 | 只选失败无合规风险的场景起步；AI 输出一律作为草稿或提示，人工判断为最终依据 |
| 怕被替代 | 抵触情绪、消极配合、传播负面预期 | 对外统一表述为“减少机械劳动、辅助判断”；让积极者成为联络员并获得署名与认可 |

八条推动手法

不空手找人。每次接触都带半成品——已填好的表、已跑出的样张、已整理好的对比。让对方只需说“行”或“不行”

单点突破。先找 1–2 个有痛点、有话语权、愿意试的盟友做成一个，再横向复制

成果归业务。汇报让业务部门讲，署名给业务负责人，牵头人退到幕后——这是让第二个部门主动找你的唯一办法

借势而非造势。四个天然时机：高层关注期、客户审计前、偏差或事故复盘后、新员工入职培训期

用供应商的人做我们的活。售前阶段的方案、数据梳理、可行性分析都可外部承担

拿实物推动，不靠开会推动。一份真实的 AI 草稿样张，胜过三次动员会

把话说小。不说“推行 AI 转型”，说“这份报告让 AI 先起个草，你改”；目标越小越容易被接受

止损纪律。连续两个月无实质进展的场景直接换掉，不硬扛。换场景不是失败，硬扛才是

最关键的一条：牵头人的价值不体现在推动多少部门，而体现在让配合的人觉得省事。第一个试点让业务部门觉得“比原来轻松了”，后面的推进会自然发生；第一个试点让人觉得“又多一件事”，机制授权也救不回来。

九、运行机制

汇报节奏（对上）

| 频次 | 形式 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 一页进展纸 | 固定四栏：做了什么 / 看到什么 / 卡在哪 / 下月做什么 |
| 每季 | 例会 15 分钟 | 阶段成果 + 实物演示 + 需要决策的事项 |
| 每半年 | 专项复盘 | 收益量化、供应商评估、下阶段资源申请 |

每月一页进展纸的模板

| 栏目 | 写法要求 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 本月做了什么 | 只写完成的动作，不写“推进中” | 完成 12 人访谈；收到 4 家供应商书面回复 |
| 看到什么 | 一条最有价值的发现，带数据 | 报告类机械汇编占资深工程师约三成工时 |
| 卡在哪 | 明确写出需要高层解决的事，不含糊 | 某系统只读权限未开，需 IT 负责人协调 |
| 下月做什么 | 不超过三条，可验证 | 组织技术交流开放日；输出场景池排序 |

“卡在哪”这一栏不要空着。牵头人最容易犯的错是把问题自己扛下来，结果高层以为一切顺利，到需要资源时才发现推不动。每月主动暴露一个真实卡点，是保持高层参与度的有效方式。

所有内部沟通都避免召集集体会议。逐个 10 分钟的沟通总耗时更长，但对业务部门的打断成本最低，实际推进效率反而更高。

十、收益与能力

| 层级 | 收益内容 | 可见时点 | 如何证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接 | 机械汇编与重复劳动工时下降 | 试点 2–3 个月内 | 同一件事 before / after 耗时对比，5–10 个真实样本 |
| 直接 | 点检与巡检覆盖率提升、漏检下降 | 试点 3–4 个月内 | 覆盖点位数与异常发现数的前后对比 |
| 间接 | 文件与报告质量一致性提升、返工减少 | 6–9 个月 | 返工次数、客户或内部反馈意见条数 |
| 间接 | 问题发现与响应提前，降低偏差与损失风险 | 9–12 个月 | 提前预警的事件数与假设避免的损失，需保守估算 |
| 战略 | 面向客户审计与商务谈判的数字化能力证明 | 12 个月以上 | 可展示的系统、SOP、案例包 |
| 战略 | 数据资产与知识资产沉淀，形成公司自有能力 | 持续 | 数据目录、知识库规模、内部会用的人数 |

能力提升（三个层面）

牵头人：跨部门推动与资源整合、技术方案独立判断力、供应商评估与议价、收益量化与向上汇报

业务团队：会用 AI 工具完成本职工作、能判断 AI 输出可用性、能提出下一个值得做的场景、联络员成为扩散节点

组织：数据就绪度清晰、AI 应用有 SOP 与培训可依、合规边界与留痕要求明确、形成可复制的推进方法

收益表述纪律：对高层只报能拿出样本的直接收益，间接与战略收益作为趋势说明，不做无依据的年化放大。一次夸大的收益测算，会让后续所有汇报的可信度归零。

十一、风险与止损

| 风险 | 早期信号 | 应对 | 止损线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机制授权拿不到 | M0 材料提交后无明确批复，仅口头鼓励 | 降低申请规模，只争取数据权限与一个试点车间；用单点成果反向争取机制 | 两个月内无任何书面支持，则收缩为单场景自主推进 |
| 业务部门消极配合 | 访谈约不上、试点反馈不返回 | 换部门不换方案；优先做已识别盟友所在车间 | 同一部门连续两个月零反馈即更换试点对象 |
| 数据取不出来 | M2 盘点大面积判红 | 改选不依赖系统取数的场景（如文档类可用现有文件直接起步） | 候选场景绿灯少于三个，则优先做数据治理而非 AI |
| 供应商无实质案例 | 只讲通用能力、回避数据要求与制药案例 | 扩大接触面；转向自建加通用大模型的轻量路线 | 同一场景三家均无可核实案例，则该场景延后 |
| 试点效果不达预期 | 使用频次持续偏低、人工返工比例高 | 缩小场景范围而非放弃；先做最标准化的子任务 | 连续两个月无实质进展即换场景，并如实汇报 |
| 牵头人被过度消耗 | 本职工作受影响、长期加班兜底 | 把代劳工作标准化并逐步移交联络员；向高层申请明确精力占比 | 投入超出可承受范围时，主动收缩场景数量至一个 |
| 合规质疑 | QA 对留痕或用途定位提出异议 | 立即暂停该场景，先完成用途定位与留痕方案再恢复 | 合规问题一律优先于进度，不带疑问推进 |

十二、近 30 天启动动作与请高层支持事项

近 30 天可立即启动

撰写并提交一页《推进机制建议》，明确只要三件不花钱的事

拟定 15–20 人访谈名单与 30 分钟访谈提纲

启动前 5 场访谈，同步识别内部盟友

与 IT 约一次沟通，说明后续数据盘点范围

草拟《场景需求说明》模板，为 M3 供应商接触备料

请高层支持的三件事

固定汇报窗口：季度例会 15 分钟固定议题 + 月度一页进展纸

联络员名单：各车间与相关部门各 1 名兼职，写入本职职责，不新增编制

数据只读授权：相关业务系统查询权限与文档库访问权

三件事均不涉及预算与编制，是当前阶段唯一需要的外部支持。