## Slide 1
www.asymchem.com.cn
Stock Code: 002821.SZ / 6821.HK
双方技术交流

## Slide 2
双方持续进行人才及技术交流
人才交流
Pilot Plant leader于2026年年初前往国内参观、沟通高活、制备、纯化、连续氢化等议题
Lab及分析leadr于2026年5月进行学习交流
国内团队计划新增3名员工外派至Sandwich site进行技术支持和交流，包含1个研发岗位和2个分析岗位
国内EHS团队前往Sandwich进行Ecovadis, CDP和SBTi等工作的支持
Lab的三名业务骨干即将前往国内和CEPS、CFCT、IEPE、BU1、DoE、HTE等团队进行交流、学习
技术交流
持续推进月度Global Seminar Training技术交流会
CEPS团队和Sandwich团队进行定期技术沟通：Data flow双周会，定期HTE交流，Machine learning双周会
AI Club：国内技术&IT团队与Sandwich团队定期交流，以双周会形式分享、探索AI技术上的推演计算，以AI技术赋能研发和生产
CSBT团队与Sandwich团队进行酶工艺开发交流
双方团队开启关于自动化方面的合作，共同开发灵活的自动化软件/硬件平台，部署以实现实验室设备的自动化

## Slide 3
www.asymchem.com.cn
Stock Code: 002821.SZ / 6821.HK
Sandwich Site扩建计划

## Slide 4
Sandwich Site扩建进展
B902 既有厂房改造
B902 东侧扩建
高活实验室建设
Pilot Plant 加装多用途连续氢化撬块
定位：反应、加氢、过滤干燥能力提升，支撑英国中长期产能
定位：在现有厂房内补齐制备液相色谱HPLC、冻干及OEB5日常运行能力
进展：
HPLC + 冻干：技术可行性研究已完成；投资测算已完成；
C1 模块OEB5升级：范围与费用测算已完成；须与液相色谱改造同步交付
后续计划：
改造线优先兑现 2027 年可运行能力；与扩建线并行、分阶段投产
扩建范围：东侧新建四层主体及设备夹层，10 台反应釜、2,500L加氢釜、3 套过滤干燥机
进展：
投资测算：已完成
可行性研究：已完成(2026年5月); 后续进入概念设计及详细设计
后续计划：
规划许可 → 施工建设 → 2030年5月竣工目标
定位：新增高活实验与运行能力，与OEB5升级及制备液相色谱能力衔接
进展：
投资测算：同步推进中
已完成布局初步合理设计与设备数量测算，初步确认可行性，选定空间并完成设计准备
定位：系统建立UK/欧盟工程规范实操能力，支撑凯莱英欧洲 CDMO 市场拓展的能力基础设施
进展：
三大设计文件已齐备
关键设计分歧已闭环
CE 认证范围与路径确定
中英团队双方工程协作机制成型：IEPE整体设计 + CFCT 撬块制造与 CE 认证 + UK Sandwich 现场集成
后续计划：
于2027年9月实现Sandwich site现场开车目标
后续计划：
和B902既有厂房改造协同推进