Lilly 多项目升级沟通会 · 会议纪要与客户诉求 / 态度分析

会议日期：2026 年 8 月 13 日　|　整理依据：会议录音（约 52 分钟）+ 文字转写 + 客户共享评分卡　|　内部使用

一、会议概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 时间 / 形式 | 2026 年 8 月 13 日，Microsoft Teams 线上会议，会议名 “Asymchem/Lilly”，参会 23 人，时长约 52 分钟 |
| 客户参会组织 | APIEM（API External Manufacturing，外部制造 / 商业化侧）、SMDD（Small Molecule Design & Development，小分子研发侧），另有 ACM 条线领导层主持开场与收口 |
| 我方参会 | 项目 / 技术转移 / 生产 / 质量 / BD 相关人员及领导层 |
| 会议语言 | 正式议题全程英文；中文部分为我方会前会后内部讨论与领导总结 |
| 涉及项目 | GG917（含 GG-917 RS 批次）、LAARA，两者均处 PPQ 前关键窗口 |
| 会议定性 | 客户高层因“制造与开发两条线同时出现多起升级事项”紧急召集，非例行 IPT 会议；目的是一次性摊开问题并要求共同回到正轨 |

“there are multiple escalations that have been happening across both manufacturing and development programs … I want to make sure we can get together and look at what’s occurring and how can we work together to improve in the right direction.”

客户开场定调：这是跨制造与开发两条线的多起升级事项汇总，目的是共同纠偏，而非单点追责。

会议结构：按评分卡四个维度依次陈述（Safety → Quality/Medicine → Reliable Supply of Medicine → Foundation People/Relationship），每个维度先给正面事实、再列问题，最后由领导收口提出书面回应与复盘要求。

二、客户评分卡：四个维度中质量与稳定供应判为红色

| 维度 | APIEM 侧反馈 | SMDD 侧反馈 | 评级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Safety 安全 | · Charge practice on the floor – dust exposure and response · Materials management flow created both safety and quality risks, addressed through CAPAs · HAZOP completion in progress for PV, not full scale batch | — | 黄 |
| Quality / Medicine 质量 | · Major data integrity deviation · 24+ OOAs during method validation execution · Root cause investigation insufficient · Late / insufficient MOR and PAR deliverables driving significant Lilly rework — feedback not translated across similar documents · Heightened PPQ oversight, onsite QC support and Sr. Leadership escalation | · Significant recycle and repeat of analysis of information from DIR due to inaccuracies · Improve turnaround time with investigations and share MS and UV results in a timely manner (screenshots with appropriate annotations) | 红 |
| Reliable Supply of Medicine 稳定供应 | · Successful completion of full scale non-saleable batches · GG917 Purification Demo delayed ~1 month: Cat 3/4 piping non-compliance in Grade C/D areas · GG917 / LAARA method transfer delays; high risk to LAARA (21 Aug–4 Sep) and GG917 (25 Aug) PPQ starts · LAARA tech transfer issues: RRT 1.26 impurity and particulate ingress, up to 14% Step 2 yield loss (11 kg) · Workload compression (“hockey stick”) ahead of PPQ limits accurate planning · Reactive equipment changes (pre-chill tank, resin filter resizing, agitation mod) squeeze documentation timelines | · Some PAR studies not executed as they were planned by SMDD (e.g. fragment builds) · Errors and inaccurate information in technical reports · Need to share more details of analytical work on development methods (sample prep, method conditions, etc.) · Successful production of 5 RS batches for GG-917, highly efficient turnaround on method validation · Slower than normal delivery / completion of RS campaign deliverables (stability protocol and packaging) | 红 |
| Foundation People / Relationship 关系基础 | · Site hosted multiple Lilly visits successfully with open communication · PIP relationship — maintain appropriate channels of communication · Enhanced governance via ad-hoc joint working sessions and unplanned on-site support | · Technical concerns have not been promptly flagged and shared with development teams · Slides need to be shared a day before JPT meetings, lots of last-minute drop-ins that should be highlighted · Responsiveness on technical feedback has slowed in several areas (e.g. purification) | 黄 |

注：评级按客户幻灯片右侧 Ranking 列取色判定；APIEM 与 SMDD 分列反映客户内部两个组织各自打分。英文为幻灯片原文转录，缩写（PIP / DIR / PAR / RS）沿用客户用法。

三、问题归类：客户认定为四类系统性问题

① 根因分析不到位（客户第一关切）

调查深度不足，同类问题反复出现

反馈未横向推广到相似文件与流程

Major data integrity deviation 与 24+ OOA 被并列提出，指向体系而非偶发

客户反复强调“不是加人能解决的”

② 技术问题未及时上报

GG917 粗品杂质水平升高未提前告知客户；客户表示我方被问到后“略过”了该问题

关键数据临会前才提供，客户无时间评审

分析与工艺方法细节（取样制备、方法条件）披露不足

③ 计划与执行的可预测性

PPQ 前工作量集中（“hockey stick”），计划失准

被动式设备变更挤压文件时间

GG917 纯化 Demo 因洁净区管路合规问题延约 1 个月

方法转移延迟，直接威胁两个 PPQ 启动窗口

④ 协作机制与响应速度

JPT 会议材料未提前一天提供

PPQ 准备期整体响应变慢

调查结论与 MS / UV 数据回传不及时

部分 PAR 研究未按 SMDD 计划执行

关键定性：客户把①②归为“体系与文化”问题，③④归为“执行与治理”问题。对我方而言，①②比③④更难辩解，也是决定客户信心的关键。

四、客户明确诉求：要书面根因 + 联合评审，而不是承诺和加人

| # | 客户要求 | 原话依据 | 对我方含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐项书面回应评分卡并给出已识别根本原因 | “Respond to each of these components … the identified underlying cause … if you wanna respond in writing, that would be great.” | 需按四维度逐条对应，不能笼统答复 |
| 2 | 书面回应后与客户线上联合评审 | “come together and review it with you online … further on Wednesday.” | 本周三须具备可讨论材料 |
| 3 | 用根因替代堆人 | “it’s not just throwing the number of people at the problem to solve it.” | 报“已增加人力”不构成有效答复 |
| 4 | 建立可持续的作业严谨性 | “my biggest concern … is that we don’t have a sustainable practice.” / “Rigor.” | 需给出机制性措施，非一次性补救 |
| 5 | Right first time：不得以速度牺牲质量 | “we can’t be so fast that we miss things … right first time.” | 进度承诺须与质量口径一致 |
| 6 | 问题即时上报，不必等有答案 | “we don’t need all the answers to be determined before you share the information … we just want to know.” | 降低上报门槛，先报事实 |
| 7 | 提高信息透明度与提前量 | “Slides need to be shared a day before JPT meetings … a little more transparency there would be helpful.” | 会议材料与数据须提前一天 |
| 8 | 自我诊断而非等客户派人 | “help us diagnose and understand what is the thing you need help with … rather than us continuing to send a stream of people.” | 需主动提出需客户支持的具体点 |
| 9 | 管理层须对现场情况已知情 | “Is any of this a surprise to you …?” / “if this was a surprise for the team, I would be a bit disappointed.” | 周三须先明确回答“不是意外”并给证据 |

时间口径：客户开场表示不要求当场答复（“I do not expect Asymchem to come with response immediately”），但收口时明确落到本周三做进一步讨论——给缓冲，但不给拖延。

五、我方现场回应

已表达到位的部分

明确表示已知悉问题，会前几日已内部开会并已采取行动

确认两个项目为最高优先级，理解其对客户供应链的重要性

就前期执行造成的延误与困扰致歉；领导层承诺后续时间节点

项目负责人承诺逐项推进、闭环

承诺通过团队负责人与主管尽早向客户传递产品 / 技术信息

承诺与 BD 团队保持沟通，主动披露问题与风险；提出以面对面 / 视频方式继续沟通

本次未能满足客户期待的部分

未给出任何一条具体根本原因，回应集中在态度与资源

对“为什么多起问题同时发生”未作解释

未说明反馈横向推广机制（同类文件为何未同步修正）

未针对 GG917 杂质未上报事件作事实澄清

未提出需要客户配合的具体事项

英文表达不够聚焦，部分回应客户需要复述确认

“Is any of this a surprise to you? Or is the Asymchem team feeling this on a day-to-day basis, and you’re working through this already?”

客户直接测试我方管理层是否已掌握现场真实情况，并补充“如果这些对团队是意外，我会有些失望”。这是本次会议对我方管理有效性的最直接质询。

会后内部共识（中文段落）：领导判断本次会议实质是客户把近期意见“统一打包传递给我方高层”；已布置重新梳理合同口径、明确生产与工艺 / 开发的责任边界、落实资源但避免单纯堆人、由技术负责人先与客户对口拉齐。

六、客户语气与态度分析：专业克制、协作导向，但底线已划出

语气特征

先给正面事实再提问题，标准评分卡口吻

不点名、不指责个人，聚焦体系

反复使用 work together / partnership

无威胁性措辞，但用“信心”“失望”表达压力

要求书面化、可评审、可追溯

压力信号（升级迹象）

由高层临时召集，非例行会议

APIEM 与 SMDD 两个组织同时提交负面评分

已启动 Sr. Leadership escalation 与加强 PPQ 监管

已派驻现场 QC 支持与非计划性到场支持

要求书面根因 + 联合评审，并明确时间点

全场最重的一句话

“these two programs are extremely critical to Lilly right now … understanding the root cause is going to be important for Lilly to place future programs, at least from a development perspective.”

即：能否把新项目继续放给我方，取决于本次根因是否讲清楚。这是全场唯一带商业后果的表述，应作为向上汇报的核心结论。

| 维度 | 判断 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 合作意愿 | 仍然明确愿意合作 | 多次强调共同解决、愿意提供支持、希望 partnership can grow |
| 对我方能力 | 质疑执行严谨性 | sustainable practice / rigor / right first time 均指向体系而非能力上限 |
| 对我方透明度 | 明显不满 | 杂质未提前告知、临会数据、方法细节不足、响应变慢 |
| 对我方管理层 | 在验证是否知情 | 直接询问“这些对你们是意外吗”，并预设“若是意外会失望” |
| 商业倾向 | 附条件观察期 | 后续项目投放与本次根因结论挂钩 |
| 升级路径 | 仍在双方内部 | 未提及合同、审计、质量协议追责或第三方介入 |

七、客户真实意图判断

我的判断

客户本次首要目的不是追责，而是保住两个 PPQ 窗口；第二目的是逼出机制性改进以降低其自身返工与监管风险；第三层才是评估我方是否值得继续承接其新项目。会议由高层召集、两条线同时发声、要求书面根因，都是为达成第二目的服务的施压手段。同时客户内部 APIEM 与 SMDD 事前协同并不充分，本次会议带有“客户内部意见统一后一次性对外传达”的性质。

我的依据

客户全程未提合同、质量协议追责或更换供应商

反复强调根因、可持续性、共同诊断，且明确拒绝“加人”式答复

明确把“后续项目投放”与根因结论绑定，说明商业决策尚未作出

每个维度都先给正面事实（全规模非销售批成功、GG-917 五个 RS 批次、现场接待良好），说明整体关系未破裂

我方领导会后即观察到客户两条线“各讲各的、最后统一给我们”，与评分卡 APIEM / SMDD 分列结构一致

我的不确定性

客户是否已在内部启动供应商风险评级调整，会上无信息（需核实）

“影响未来项目投放”是个人表态还是已成组织口径，无法判断（需核实）

录音转写在英文段落存在识别误差，个别措辞强弱程度需以客户书面材料为准

9 月中旬客户来访是否与本次升级直接挂钩，会中未明确（需核实）

可利用的有利信号：客户主动说“不需要等你们有答案才告知”，并愿意共同定位问题——这给了我方一个低成本重建信任的入口：先把已知事实和不确定项如实摊开，比拿出完美方案更符合客户当下期待。

八、风险判断

| 风险 | 时间窗 | 严重度 | 说明与关联事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| LAARA / GG917 PPQ 启动延期 | 8 月下旬 | 高 | 客户已判定为 high risk；方法转移延迟与设备变更是直接原因 |
| 洁净区管路合规 | 即时 | 高 | Cat 3/4 管路在 C/D 级区不合规已致纯化 Demo 延约 1 个月；内部反映管路多为定制、现货紧张、部分需借料，仍在按“从后道工序往前”优先级评估 |
| 数据完整性偏差后续 | 持续 | 高 | 已触发客户加强 PPQ 监管与高层升级，后续可能延伸到审计关注 |
| 客户返工成本累积 | 持续 | 中 | MOR / PAR 交付晚且质量不足造成客户显著返工，是关系恶化主要来源 |
| 新项目投放放缓 | 3–6 个月 | 中高 | 客户已将其与根因结论挂钩，属可逆但需实绩证明 |
| 人力与项目管理承载 | 持续 | 中 | 内部讨论反映工艺与项目管理岗位缺口、人员被抽调，与“计划失准 / 响应变慢”直接相关 |
| 9 月中旬客户来访 | 9 月中 | 中 | 内部已视为硬节点；若管路与 PPQ 准备未到位将放大负面印象 |

九、应对建议

一、书面回应的写法（决定成败）

严格按客户评分卡逐条对应，一条不漏、编号一致

每条给：事实经过 → 直接原因 → 根本原因 → 已采取措施 → 机制性措施 → 责任人 → 时间点

把多起事件归并为 3–4 个共性根因并明确说出（如计划编制方式、跨文件反馈闭环缺失、上报门槛过高、变更控制被动）

不能出现“已增加人员投入”作为主要措施

对尚未查清的项，标注“调查中 + 预计完成时间”，不含糊

二、必须立刻做的动作（不等书面）

GG917 杂质事件单独出一页事实时间线，说明当时为何未上报

建立技术问题即时通报规则：发现即报、不等结论，指定双方对口人

JPT 会议材料提前 24 小时发送，形成硬性纪律

管路合规按“最紧急工序优先”排序，锁定可交付日期后主动告知客户

把“反馈横向推广”落成动作：同类文件清单 + 复核责任人

三、周三会议策略

由我方主讲根因，不做逐条辩解

开场先明确回答“这些对我们不是意外”，并给出我方自查发现的额外问题——主动暴露可显著加分

提出需要客户配合的 2–3 项具体事项（如方法细节交接口径、变更评估前置时间），回应其 help us diagnose 的要求

英文材料先行、口头简洁；关键结论用书面固定，避免现场语言损耗

四、内部支撑

明确生产 / 工艺 / 分析 / QA 的责任边界与升级路径

补齐工艺与项目管理人员缺口，避免抽调造成响应下滑

重新梳理合同与质量协议中关于交付与变更的约定口径

把 PPQ 前工作量前移，消除“hockey stick”式集中

为 9 月中旬客户来访预设整改证据包

最需要避免的三件事：只承诺不给根因；用增加人力作为答复主体；把问题解释为客户理解偏差。这三者都会直接命中客户已表达的反感点。

十、待核实事项

| # | 待核实项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下次会议确切时间与出席范围 | 转写中出现 Wednesday 与 next week 两种表述，需以客户会议邀请为准 |
| 2 | 书面回应的提交形式与截止时间 | 客户表示 respond in writing 后线上共同评审，未见明确格式要求 |
| 3 | “影响未来项目投放”是个人表态还是组织口径 | 原话已确认，但是否已成客户内部正式立场无法从会议判断 |
| 4 | 两个 PPQ 启动日期的当前口径 | 幻灯片为 LAARA 8 月 21 日–9 月 4 日、GG917 8 月 25 日；需与我方最新排程比对 |
| 5 | 客户参会人名单与职务 | 屏幕可见 Steven Thomas Ewing、Steven Benner，其余需从会议邀请获取 |
| 6 | SMDD / APIEM 组织全称与对口人 | 影响后续对口沟通渠道设置 |
| 7 | 9 月中旬客户来访性质 | 内部讨论提及，会中未明确是否为本次升级的跟进访问 |
| 8 | 数据完整性偏差的调查状态 | 需确认是否已关闭、是否已向客户提交调查报告 |

资料来源：2026-08-13 会议录音（约 52 分钟）及其文字转写；客户共享幻灯片照片（API External Manufacturing，Company Confidential）。英文段落为客户陈述原文转录，转写存在识别误差，关键措辞以客户书面材料为准；中文段落为我方内部讨论与领导总结，已剔除与议题无关内容。